AUTORITE DE REGULATION                                                          BURKINA FASO

DE LA COMMANDE PUBLIQUE

-------------                                                                             Unité – Progrès – Justice

ORGANE DE REGLEMENT

DES DIFFERENDS

PROCES-VERBAL DE CONCILIATION PARTIELLE N°2024-C0074/ARCOP/ORD

sur demande de conciliation de ETS KABRE LASSANE avec la SONABEL dans le cadre de l’exécution des marchés :

- n°140/2022/DMP pour l’acquisition de treize (13) copieurs (lot 04) ;

- n°145/2022/DMP pour l’acquisition de douze (12) ordinateurs portables 13,5-14 pouces, trois (3) ordinateurs portables écrans 17-20 pouces, cinq (5) ordinateurs de bureau et un (1) routeur WIFI (lot 02)

L’ORGANE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS

STATUANT EN MATIERE DE CONCILIATION :

Vu	la loi n° 039-2016/AN du 02 décembre 2016 portant réglementation générale de la commande publique ;

Vu	le décret n° 2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique ;

Vu 	le décret n° 2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public ;

Vu 	le décret n° 2017-0051/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant réglementation de la maîtrise d’ouvrage public déléguée ;

Sur 	demande de conciliation par lettre en date du 06 juin 2024 de ETS KABRE LASSANE avec la SONABEL dans le cadre de l’exécution du marché ci-dessus cité ;

présidé par Monsieur Abel KALMOGO, membre de l’Organe de règlement des différends (ORD) ;

en présence de :

- Monsieur Abdouramane DIALLO, membre de l’ORD ;

- Monsieur Ousséni KAGAMBEGA, membre de l’ORD ;

- Monsieur A. Dramane SAKANDE, assurant le secrétariat de l’ORD;

et en présence des représentants des parties :

- au titre du requérant, Monsieur Faouzi MAIGA, représentant ETS KABRE LASSANE;

- au titre de l’autorité contractante, Messieurs Souleymane TARPILGA, Sayouba ZONGO, Abdramane DIALLO et Issoufou TINTO, représentant la Société Nationale Burkinabè d’Electricité (SONABEL);

dresse le présent procès-verbal de conciliation partielle fondé sur les éléments de forme et de fond exposés ci-après ;

EN LA FORME :

sur la compétence,

considérant que le marché ci-dessus-cité reste soumis aux dispositions du décret n°2017-0049/PRES/PM/MEF/MINEFID du 01 février 2017 portant procédures de passation, d’exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public;

considérant que l’ORD est compétent pour statuer sur toutes les questions relatives à l’exécution d’un marché public conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique;

considérant que la requête concerne la demande de conciliation de ETS KABRE LASSANE avec la SONABEL dans le cadre de l’exécution des marchés :

- n°140/2022/DMP pour l’acquisition de treize (13) copieurs (lot 04) ;

- n°145/2022/DMP pour l’acquisition de douze (12) ordinateurs portables 13,5-14 pouces, trois (3) ordinateurs portables écrans 17-20 pouces, cinq (5) ordinateurs de bureau et un (1) routeur WIFI (lot 02);

qu’il y a lieu de dire que l’ORD est compétent pour en connaitre ;

sur la recevabilité,

considérant que la demande de conciliation de ETS KABRE LASSANE avec la SONABEL a été introduite conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2017-0050/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 précité;

qu’il convient de la déclarer recevable ;

AU FOND :

sur les faits,

le requérant expose que dans le cadre de l’exécution de ces marchés, il a mobilisé des ressources techniques, financières et humaines à l’effet de respecter ses obligations contractuelles ; que cependant, il a rencontré des difficultés et n’a pas pu honorer ses engagements dans les délais ; qu’il a reçu de la part de l’autorité contractante des mises en demeure auxquelles il a répondu en expliquant les difficultés rencontrées ; que l’autorité contractante a résilié tout de même les deux (02) marchés; qu’en rappel, le matériel a été livré à l’autorité contractante qui l’a déclaré non conforme ; qu’à la suite de cette non-conformité attestée par le mémorandum du 11/10/2023, il a cherché à se procurer du matériel de remplacement conforme ; que toutefois, l’indisponibilité du matériel a occasionné ce retard de livraison ; qu’heureusement, le matériel étant disponible, il sollicite un délai exceptionnel de quarante-cinq (45) jours à compter de la signature de l’extrait de Procès-Verbal de conciliation pour livrer le matériel conforme aux spécifications techniques ;

il sollicite de l’ORD une conciliation afin qu’une solution soit trouvée ;

sur la discussion,

considérant que le requérant sollicite un délai supplémentaire de quarante-cinq (45) jours à compter de la signature de l’extrait de Procès-Verbal de conciliation pour livrer le matériel conforme aux spécifications techniques ;

considérant que l’autorité contractante a noté que pour le matériel objet du marché n°140/2022/DMP pour l’acquisition de treize (13) copieurs (lot 04), elle ne peut accorder qu’un délai de 30 jours maximum à compter de la signature du présent extrait ;

que pour qui ce concerne le matériel du marché n°145/2022/DMP pour l’acquisition de douze (12) ordinateurs portables 13,5-14 pouces, trois (3) ordinateurs portables écrans 17-20 pouces, cinq (5) ordinateurs de bureau et un (1) routeur WIFI (lot 02), elle ne saurait revenir sur sa décision de résiliation ;

considérant que le requérant a pris acte de l’autorité contractante tout en s’engageant fermement pour la livraison des treize (13) copieurs dans un délai de 30 jours maximum à compter de la signature de l’extrait de PV ;

sur ce

CONSTATE :

- qu’il est compétent ;

- que la demande de conciliation de ETS KABRE LASSANE est recevable ;

- que le marché susvisé reste soumis aux dispositions du décret n°2017-0050/ PRES/PM/MINEFID du 01 février 2017 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de régulation de la commande publique ;

- que la SONABEL et ETS KABRE LASSANE sont parvenus à s’entendre en vue d’une conciliation pour la livraison du matériel du lot 04 dans un délai de 30 jours maximum à compter de la signature du présent extrait ; que pour qui ce concerne le matériel du lot 02, aucune conciliation n’a été trouvée entre les parties ;

- qu’un accord partiel ayant été trouvé entre les parties, le présent extrait de procès-verbal de conciliation partielle est dressé conformément aux dispositions de l’article 31 du décret n°2017-0050 pour servir et valoir ce que de droit ;

- que le Secrétaire permanent de l’Autorité de régulation de la commande publique est chargé de notifier aux parties et à la Direction générale du contrôle des marchés publics et des engagements financiers la présente décision qui sera publiée où besoin sera.

Ouagadougou, le 08 juillet 2024

le requérant                                                                       l’autorité contractante

Le Président de séance

Abel KALMOGO

Chevalier de l’ordre de l’étalon